## Sheet1
TÍNH NĂNG (FEATURE) | YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIRMENT) | MÔ TẢ(DESCRIPTION) | ID | PRIORITY
TÀI KHOẢN | Hiển thị thông tin chi tiết tài khoản | Cho phép hiển thị đầy đủ thông tin của sinh viên |  | HIGH
| Đăng nhập | Web cho phép người dùng đăng nhập |  | HIGH
| Đăng xuất | Web cho phép người dùng đăng xuất |  | HIGH
| Danh sách yêu cầu | Web cho phép người dùng kiểm tra toàn bộ yêu cầu của minh |  | HIGH
| Cập nhật thông tin | Web cho phép người dùng nhập thông tin trước khi gửi yêu cầu hỗ tợ để có thể liên lạc |  | HIGH
| Thay đổi mật khẩu | Web cho phép người dùng thay đổi mật khẩu |  | HIGH
| Đăng ký(Người ngoài trường) | Cho phép người ngoài trường được đăng ký để sử dụng tính năng của trường, nhưng điều kiện phải có mã giới thiệu là đuôi @vanlanguni.edu.vn hoặc @vanlanguni.vn, và sẽ có mã gửi đến để kích hoạt. (Dự kiến) |  | MEDIUM
| Report | Cho phép người dùng tạo báo cáo người dùng lên trên Super
| Feedback | Cho phép người dùng tạo phản hồi để sửa chữa
YÊU CẦU | Gửi yêu cầu | Website cho phép người dùng có thể tạo yêu cầu và gửi để được xử lý |  | HIGH
| Xóa yêu cầu | Cho phép người dùng xóa yêu cầu |  | HIGH
| Thay đổi yêu cầu | Cho phép người dùng thay đổi yêu cầu của mình |  | HIGH
| Liên hệ | Cho phép hiển thị thông tin liên hệ để liên lạc |  | HIGH
| Trạng thái | Cho phép cập nhật trạng thái của yêu cầu |  | HIGH
| FAQ | Cho phép hiển thị những câu hỏi xuất hiện độ thường xuyên |  | HIGH
TÀI KHOẢNG QUẢN LÝ | Hiển thị dashboard danh sách customer, nhân viên | Cho phép hiển thị tất cả danh sách sinh viên |  | HIGH
| Chuyển yêu cầu | Cho phép có thể chuyển yêu cầu cho bất kì ai |  | HIGH
| Chấp nhận yêu cầu | Cho phép chấp nhận yêu cầu khi có người gửi đến |  | HIGH
| Từ chối yêu cầu | Cho phép từ chối yêu cầu nếu phạm vi |  | HIGH
| Liên hệ | Cho phép hiển thị toàn bộ thông tin User đã cấp để có thể liên hệ |  | HIGH
| Trạng thái | Cho phép hiển thị trạng thái của yêu cầu |  | HIGH
HIGH
ADMIN | Cập nhật firmware | Cho phép website tự động cập nhât, người dùng có thể tắt hoặc bật |  | HIGH
| Bổ sung thêm tính năng | Website cho phép Admin được bổ sung thêm tính năng cho hệ thống |  | HIGH
| Sửa chữa cập nhật | Website sẽ được Admin sữa chữa ngay khi có feedback từ người dùng. |  | HIGH

## Sheet2
REQUIREMENTS ENGINEERING
Task ID | What to do | Estimation |  |  | Actual |  |  | Document | Status | Note
|  | Start | End | Duration | Start | End | Duration
|  |  |  | (hrs) |  |  | (hrs)
1 | Liên lạc với Mentor và triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  |  | Done
1.1 | Liên hệ với Mentor | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 1:30 | Liên hệ Mentor và gặp vào ngày 14/2/2023 | Done
1.2 | Đồ án tốt nghiệp | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | Đã chốt với Mentor về đồ án tốt nghiệp | Done
2 | Thực hiện và nộp Đề cương khoá luận cho bộ môn | 2023-02-20 | 2023-02-26 |  | 2023-02-20 | 2023-02-26
2.1 | Liên hệ Mentor để thực hiện đề cương. | 2023-02-20 | 2023-02-21 |  | 2023-02-20 | 2023-02-21 |  | Mentor hướng dẫn cách viết đề cương.
2.2 | Phân chia các giai đoạn
Done
3 | Tìm hiểu về Framework Django | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  | Tìm hiểu về tổng quan Framework Django, mô hình của Django và các bước thực hiện Đồ án với Django. | Done
3.1 | Framework Django là gì ? | 2023-03-06 | 2023-03-07 |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 |  |  | Done
3.2 | Quản lý trường hợp là gì ? | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  | Done
3.3 | Django có cấu trúc để xây dựng ERP như các framework có sẵn không ? | 2023-03-08 | 2023-03-10 |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 |  |  | Done
3.4 | Mô hình, cấu trúc Django | 2023-03-11 | 2023-03-12 |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 |  |  | Done
4 | Tìm hiểu về Front-end | 2023-03-13 | 2023-03-26 |  | 2023-03-13 | 2023-03-26 |  | Tổng quan về Front-end và cách để xây dựng website | Done
4.1 | Tổng quan về Front-end
4.2 | HTML là gì ? Cấu trúc cơ bản | [7 empty] | Done
4.3 | CSS là gì? | [7 empty] | Done
4.4 | CSS Selector | [7 empty] | Doing | Khó khăn trong việc tiếp thu
4.5 | Bootsrap5 | [6 empty] | Sử dụng Bootstrap5 để tối ưu trong việc xây dựng wesbite. | Done
4.6 | Những bước thực hiện viết một website | [7 empty] | Doing
4.7 | Javascript là gì ? | [7 empty] | Doing
4.8 | Viết một giao diện cần những yếu tố gì ? | [7 empty] | Doing
4.9 | Thêm nội dung vào đề cương tốt nghiệp. | [7 empty] | Done
5 | Thiết lập cấu hình mặc định. | 2023-03-27 | 2023-04-09 |  | 2023-03-27 | 2023-04-09
5.1 | Thiết lập SASS để cấu hình mặc định CSS cho dự án | [7 empty] | Done
5.2 | Cài đặt Bootstrap5 | [7 empty] | Done
5.3 | Viết HTML để xây dựng Website | [7 empty] | Done
5.4 | Sử dụng cấu trúc kế thừa để sử dụng với Django. | [7 empty] | Done
6 | Thiết kế giao diện | 2023-03-27 | 2023-04-09 |  | 2023-03-27 | 2023-04-09
6.1 | Trang chủ
6.2 | Đăng nhập
6.3 | Gửi yêu cầu
6.4 | Thông tin cá nhân
6.5 | Cập nhật thông tin
6.6 | Danh sách yêu cầu
6.7 | Dashboard