## Timeline
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN (DIT0410 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN TRỊ)
HỌC KỲ 02, NĂM HỌC 2022-2023
KHÓA 25
| Thời gian chuẩn bị |  | 4 tuần (2/1/2023 -> 12/2/2023)
| Tổng số tuần nhóm sinh viên thực hiện |  | 15 tuần (13/2/2023 -> 28/5/2023)
| Thời gian báo cáo và nộp điểm |  | 3 tuần (29/5/2023 -> 18/6/2023)
| Số lượng sinh viên thực hiện (dự kiến) |  | 10 sinh viên
TT | GIAI ĐOẠN | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | SỐ TUẦN | 1/2023 |  |  |  | 2/2023 |  |  |  | 3/2023 |  |  |  |  | 4/2023 |  |  |  | 5/2023 |  |  |  | 6/2023
[5 empty] | 2/1-8/1 | 9/1-15/1 | 16/1-22/1 | 23/1-29/1 | 30/1-5/2 | 6/2-12/2 | 13/2-19/2 | 20/2-26/2 | 27/2-5/3 | 6/3-12/3 | 13/3-19/3 | 20/3-26/3 | 27/3-2/4 | 3/4-9/4 | 10/4-16/4 | 17/4-23/4 | 24/4-30/4 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | 15/5-21/5 | 22/5-28/5 | 29/5-4/6 | 5/6-11/6 | 12/5-18/6
1 | Chuẩn bị | Thu thập và chuẩn bị yêu cầu đề tài từ các giảng viên | Thầy/Cô | 1
2 |  | Sinh viên đăng ký thực hiện KLTN | Sinh viên | 1
3 |  | Công bố danh sách đề tài sẵn có | Cô Mi | 1
4 |  | Sinh viên đăng ký đề tài | Sinh viên | 1
5 |  | Công bố danh sách nhóm và đề tài đã được chọn, hoặc các nhóm không chọn được đề tài sẽ được gán vào đề tài còn lại. Đồng thời công bố Mentor cùng đề tài. | Cô Mi | 1
6 | Thực hiện | Liên lạc với Mentor và triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp | Sinh viên, Mentor | 1
7 |  | Thực hiện và nộp Đề cương khóa luận cho bộ môn | Sinh viên, Mentor | 1
8 |  | Chấm điểm Đề cương khóa luận và ký tên duyệt | Mentor | 1
9 |  | Thực hiện Chỉnh sửa Đề cương khóa luận theo góp ý | Sinh viên, Mentor | 1
10 |  | Thực hiện tiếp tục Khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của Mentor | Sinh viên, Mentor | 5
11 |  | Hoàn thiện Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp (bản nháp) và gửi Mentor Review | Sinh viên, Mentor | 2
12 |  | Review và góp ý để sinh viên chỉnh sửa Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp | Sinh viên, Mentor | 1
13 | Báo cáo | Nộp Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp (bản chính) cho bộ môn lập Hội đồng báo cáo | Sinh viên, Mentor | 1
14 |  | Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng | Hội đồng, Mentor, Sinh viên | 1
15 |  | Hội đồng chấm điểm và nhận xét, tổng kết | Hội đồng, Mentor | 1
16 |  | Gửi điểm tổng kết và góp ý của Hội đồng cho sinh viên | Cô Mi | 1
17 |  | Nộp điểm tổng kết cho phòng khảo thí | Cô Mi | 1
Thời gian nộp báo cáo
Thời gian chọn đề tài
Nghỉ tết

## Sheet2 (hidden)
Q172370 | 1
Q174263 | 1
Q17K374 | 1
Q17M428 | 1
Q17K360 | 1
Q17L969 | 1
Q175107 | 1
Q170582 | 1
Q176067 | 1
Q175747 | 1
Q170578 | 1
Q17K861 | 1
Q170705 | 1
Q17M984 | 1
Q176366 | 1
Q172580 | 1
Q176997 | 1
Q171174 | 1
Q176757 | 1
Q172572 | 1
Q17M640 | 1
Q177536 | 1
Q171346 | 1
Q177801 | 1

## THEORY (2) (hidden)
VAN LANG UNIVERSITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
THEORY TEST (25%)
SEMESTER 02 (2015-2016)
- Course Name : Database
- Instructer Name : Ly Thi Huyen Chau
- Instructer Email : lythihuyenchau@vanlanguni.edu.vn
- Location/Organization : VAN LANG University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Date of Course : Jan 2016 | [11 empty] | K20T
- Duration : 15 weeks
| Note: | - The same article: 0 point
No | ID | FULL NAME |  | SESSION DOB | Ques 1: (1.5p) |  | Ques 2: (1.5p) | Ques 3: Data Normalization (4.0p) |  | Ques 4: Relational Algebra (3.0p) |  | Point - | SUM | SCORE
[5 empty] | Vocabulary | Theory | Database Schema | Key (1.5p) | Decomposition (2.5p) | Calculate (1.5p) | Language (1.5p)
1 | T144296 | NGUYỄN HOÀNG HOÀI | ANH | 24/01/96 | 0.4 | 0.5 | 1.35 | 1 |  | 0.2 |  |  | 3.45 | 3
2 | T144647 | LÊ THỊ DIỄM | CA | 28/02/96 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.8 |  |  |  | 4 | 4
3 | T143054 | PHẠM PHÚ | CHƯƠNG | 19/04/93 | 0.3 | 0.5 | 1.35 | 1.25 | 2.5 |  |  |  | 5.9 | 6
4 | T137330 | LÊ MINH | ĐỨC | 15/08/93 | 0.2 |  | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 0.4 |  |  | 4.65 | 5
5 | T144009 | NGUYỄN ĐĂNG ĐẠI | HIỆP | 14/08/96 | 0.2 | 0.25 |  | 1 | 1.6 | 0.5 |  |  | 3.55 | 4
6 | T146330 | TRẦN TRUNG | HIẾU | 03/10/96 | [8 empty] | 0 | 0
7 | T143334 | TRẦN TẤN | HIẾU | 22/08/96 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 |  | 3.7 | 4
8 | T146150 | DƯƠNG MINH | HIẾU | 31/03/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
9 | T143639 | HÀ NGỌC | HƯNG | 20/02/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
10 | T143324 | NGUYỄN CAO | LÂM | 02/05/96 | [8 empty] | 0 | 0
11 | T143662 | THÂN DUY | LINH | 01/04/96 | [8 empty] | 0 | 0
12 | T140026 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | LINH | 13/09/94 | [8 empty] | 0 | 0
13 | T142772 | MAI BÁ | LỘC | 02/01/96 | [8 empty] | 0 | 0
14 | T143407 | NGUYỄN THANH | LONG | 28/04/96 | [8 empty] | 0 | 0
15 | T144054 | NGUYỄN HỮU | LUÂN | 05/09/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
16 | T145181 | DƯƠNG THÀNH CÔNG | LÝ | 26/08/95 | [8 empty] | 0 | 0
17 | T144231 | LÊ | MINH | 15/08/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
18 | T143150 | NGÔ HỮU | NHÂN | 25/11/96 | [8 empty] | 0 | 0
19 | T145448 | CAO MINH | NHẬT | 25/12/96 | [8 empty] | 0 | 0
20 | T143906 | MAI HOÀNG | PHÚC | 24/01/96 | [8 empty] | 0 | 0
21 | T143472 | LIÊU HUY | PHƯƠNG | 02/06/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
22 | T143666 | VĂNG VĂN | QUÍ | 12/11/95 | [8 empty] | 0 | 0
23 | T144564 | CAO ANH | QUỐC | 16/03/96 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 1
24 | T143649 | NGUYỄN CÔNG | SANG | 20/11/96 | [8 empty] | 0 | 0
25 | T143724 | LƯU CAO | SANG | 08/04/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
26 | T142974 | LƯƠNG QUỐC | THÁI | 25/06/96 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0
27 | T145588 | HUỲNH CÔNG | THÀNH | 29/10/96 | [6 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 1
28 | T143772 | NGÔ CÔNG | THIÊN | 18/01/96 | [8 empty] | 0 | 0
29 | T144983 | BÀNH HẢO | THIÊN | 19/10/93 | 0 | 0 | 1.35 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0 |  | 5.75 | 6
30 | T146057 | DƯƠNG ĐỨC | THỊNH | 08/02/96 | [8 empty] | 0 | 0
31 | T143014 | PHAN ĐỨC | THỊNH | 06/01/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
32 | F135856 | PHAN PHƯỚC | THỌ | 16/02/95 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
33 | T144091 | PHẠM HOÀNG | THOẠI | 23/09/96 | [8 empty] | 0 | 0
34 | T139412 | NGUYỄN TRUNG | TÍN | 20/06/95 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.9 | 1
35 | T144726 | LÂM TẤN | TOÀN | 20/09/96 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0
36 | T146151 | LÊ HÀ | TRANG | 01/01/96 | [8 empty] | 0 | 0
37 | T144103 | NGUYỄN QUỐC | TRUNG | 21/06/96 | [6 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 1
38 | T142636 | NGUYỄN HỮU | TUẤN | 22/07/96 | [8 empty] | 0 | 0
39 | T140776 | VŨ HOÀNG MINH | TUẤN | 17/01/96 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0
40 | T145270 | PHẠM ANH | TUẤN | 25/01/96 | [8 empty] | 0 | 0
41 | T142372 | TRẦN TRỌNG | TỶ | 16/09/95 | [8 empty] | 0 | 0
42 | T143870 | VÕ HOÀNG | VIỆT | 08/10/96 | [6 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 1
43 | T143143 | DƯƠNG TẤN | VŨ | 19/08/96 | [8 empty] | 0 | 0
1 | T103398 | HUỲNH MINH | ĐẠT | 22/10/92 | [8 empty] | 0 | 0
2 | T137752 | HUỲNH THỊ LIÊN | HOÀN | 15/10/93 | [8 empty] | 0 | 0
3 | T136105 | NGUYỄN CAO | HỌC | 22/05/94 | [8 empty] | 0 | 0
4 | T137817 | NGUYỄN TẤN | HƯNG | 30/08/94 | [6 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 1
5 | K121881 | PHAN VŨ | HUY | 31/10/94 | [8 empty] | 0 | 0
6 | T143663 | VÕ CÔNG | MINH | 25/06/96 | [8 empty] | 0 | 0
7 | T123400 | CAO TẤN | PHÁT | 09/07/93 | [8 empty] | 0 | 0
8 | T134306 | ĐẶNG ĐỨC | TIẾN | 28/12/95 | [8 empty] | 0 | 0
9 | T131417 | NGÔ VƯƠNG ĐỨC | TRÍ | 20/02/95 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 1
10 | T126567 | HUỲNH MINH | TRÍ | 02/11/94 | [8 empty] | 0 | 0
11 | T133197 | LÊ TRẦN THANH | TÚ | 13/03/95 | [8 empty] | 0 | 0
12 | T133262 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 21/03/94 | [8 empty] | 0 | 0
13 | T137622 | VÕ BÁCH | VIỆT | 18/08/95 | [8 empty] | 0 | 0

## SUMMARY (2) (hidden)
VAN LANG UNIVERSITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
SUMMARY OF ACADEMIC TRANSCRIPT
SEMESTER 02 (2015-2016)
- Course Name : Database
- Instructer Name : Ly Thi Huyen Chau | [11 empty] | K20T
- Instructer Email : lythihuyenchau@vanlanguni.edu.vn
- Location/Organization : VAN LANG University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Date of Course : Jan 2016
- Duration : 15 weeks
No | ID | FULL NAME |  | DOB | ATTENDANCE (5%) | BONUS (5%) | MIDTERM TEST (15%) | ASSIGNMENT (15%) | PRACTICE (20%) | PROJECT (15%) | THEORY TEST (25%) | FINAL POINTS | NOTE
1 | T144296 | NGUYỄN HOÀNG HOÀI | ANH | 24/01/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | T144647 | LÊ THỊ DIỄM | CA | 28/02/96 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | T143054 | PHẠM PHÚ | CHƯƠNG | 19/04/93 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | T137330 | LÊ MINH | ĐỨC | 15/08/93 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | T144009 | NGUYỄN ĐĂNG ĐẠI | HIỆP | 14/08/96 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | T146330 | TRẦN TRUNG | HIẾU | 03/10/96 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | T143334 | TRẦN TẤN | HIẾU | 22/08/96 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 3.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | T146150 | DƯƠNG MINH | HIẾU | 31/03/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | T143639 | HÀ NGỌC | HƯNG | 20/02/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | T143324 | NGUYỄN CAO | LÂM | 02/05/96 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | T143662 | THÂN DUY | LINH | 01/04/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | T140026 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | LINH | 13/09/94 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | T142772 | MAI BÁ | LỘC | 02/01/96 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | T143407 | NGUYỄN THANH | LONG | 28/04/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | T144054 | NGUYỄN HỮU | LUÂN | 05/09/96 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | T145181 | DƯƠNG THÀNH CÔNG | LÝ | 26/08/95 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | T144231 | LÊ | MINH | 15/08/96 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | T143150 | NGÔ HỮU | NHÂN | 25/11/96 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | T145448 | CAO MINH | NHẬT | 25/12/96 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | T143906 | MAI HOÀNG | PHÚC | 24/01/96 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | T143472 | LIÊU HUY | PHƯƠNG | 02/06/96 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | T143666 | VĂNG VĂN | QUÍ | 12/11/95 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | T144564 | CAO ANH | QUỐC | 16/03/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | T143649 | NGUYỄN CÔNG | SANG | 20/11/96 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | T143724 | LƯU CAO | SANG | 08/04/96 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | T142974 | LƯƠNG QUỐC | THÁI | 25/06/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | T145588 | HUỲNH CÔNG | THÀNH | 29/10/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | T143772 | NGÔ CÔNG | THIÊN | 18/01/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | T144983 | BÀNH HẢO | THIÊN | 19/10/93 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 5.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | T146057 | DƯƠNG ĐỨC | THỊNH | 08/02/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | T143014 | PHAN ĐỨC | THỊNH | 06/01/96 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | F135856 | PHAN PHƯỚC | THỌ | 16/02/95 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | T144091 | PHẠM HOÀNG | THOẠI | 23/09/96 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | T139412 | NGUYỄN TRUNG | TÍN | 20/06/95 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | T144726 | LÂM TẤN | TOÀN | 20/09/96 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | T146151 | LÊ HÀ | TRANG | 01/01/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | T144103 | NGUYỄN QUỐC | TRUNG | 21/06/96 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | T142636 | NGUYỄN HỮU | TUẤN | 22/07/96 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | T140776 | VŨ HOÀNG MINH | TUẤN | 17/01/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | T145270 | PHẠM ANH | TUẤN | 25/01/96 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | T142372 | TRẦN TRỌNG | TỶ | 16/09/95 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | T143870 | VÕ HOÀNG | VIỆT | 08/10/96 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | T143143 | DƯƠNG TẤN | VŨ | 19/08/96 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | T103398 | HUỲNH MINH | ĐẠT | 22/10/92 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | T137752 | HUỲNH THỊ LIÊN | HOÀN | 15/10/93 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | T136105 | NGUYỄN CAO | HỌC | 22/05/94 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | T137817 | NGUYỄN TẤN | HƯNG | 30/08/94 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | K121881 | PHAN VŨ | HUY | 31/10/94 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | T143663 | VÕ CÔNG | MINH | 25/06/96 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | T123400 | CAO TẤN | PHÁT | 09/07/93 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | T134306 | ĐẶNG ĐỨC | TIẾN | 28/12/95 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | T131417 | NGÔ VƯƠNG ĐỨC | TRÍ | 20/02/95 | 0 | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0.9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | T126567 | HUỲNH MINH | TRÍ | 02/11/94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | T133197 | LÊ TRẦN THANH | TÚ | 13/03/95 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | T133262 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 21/03/94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | T137622 | VÕ BÁCH | VIỆT | 18/08/95 | 0 | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fail
0

## Sheet1 (hidden)
a | b
T145588 | 5
T143150 | 7
T145270 | 8
T140776 | 8
T144009 | 5
T143324 | 8.5
T144231 | 8
T144726 | 7
T144103 | 8
T143143 | 9
T145448 | 8
T144054 | 7.5
T146330 | 7
T143014 | 8
T143772 | 7
T143639 | 8.5
T143662 | 4.5
T143472 | 6.5
t146057 | 6
T144983 | 7.5
T140026 | 5.5
T142772 | 8.5
T143407 | 7
T144564 | 7.5
T144296 | 8.5
T145181 | 6
T143054 | 8
T144091 | 7
T146150 | 6
T143649 | 7
T143870 | 7
T139402 | 7
t143906 | 7
T142974 | 7.5
T137330 | 6
T144647 | 8.5
F135856 | 9.5
T143724 | 7
T137622 | 5
T143666 | 5