## Mô tả Yêu cầu chức năng
DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)
TÍNH NĂNG (FEATURE) | YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL REQUIREMENT) | MÔ TẢ (DESCRIPTION) | ID | PRIORITY | Status
TÀI KHOẢN | Hiển thị thông tin chi tiết tài khoản | Cho phép hiển thị đầy đủ thông tin của sinh viên |  | Cao | Done
| Đăng nhập | Web cho phép người dùng đăng nhập |  | Cao | Done
| Đăng xuất | Web cho phép người dùng đăng xuất |  | Cao | Done
| Danh sách yêu cầu | Web cho phép người dùng kiểm tra toàn bộ yêu cầu của minh |  | Cao | Done
| Cập nhật thông tin | Web cho phép người dùng nhập thông tin trước khi gửi yêu cầu hỗ tợ để có thể liên lạc |  | Cao | Done
YÊU CẦU | Gửi yêu cầu | Website cho phép người dùng có thể tạo yêu cầu và gửi để được xử lý |  | Cao | Done
| Thông tin liên hệ | Cho phép hiển thị các thông tin của người đăng |  | Cao | Done
| Trạng thái | Cho phép cập nhật trạng thái của yêu cầu |  | Cao | Doing
| FAQ | Cho phép hiển thị những câu hỏi xuất hiện độ thường xuyên |  | Cao | Done
TÀI KHOẢNG QUẢN LÝ | Hiển thị dashboard danh sách customer, nhân viên | Cho phép hiển thị tất cả danh sách sinh viên
| Giao phó yêu cầu | Cho phép có thể chuyển yêu cầu cho bất kì ai
| Liên hệ | Cho phép hiển thị toàn bộ thông tin User đã cấp để có thể liên hệ
| Trạng thái | Cho phép hiển thị trạng thái của yêu cầu
Bài viết | Hiển thị các bài viết đã được viết bởi Quản trị viên | Bài viết được ẩn hoặc hiển thị dưới quản lý của quản trị
| Ràng buộc(Tài khoản) Quản lý | Thiết lập tính năng kiểm tra quyền của user, đủ điều kiện mới có thể viết
| Xoá bài viết | Cho phép xoá bài viết
| Chỉnh sửa bài viết | Cho phép chỉnh sửa bài viết
| Hiển thị người đăng bài | Cho phép hiển thị người đăng bài
| Ẩn bài viết | Cho phép ẩn bài viết nếu như chưa được phép hiện lên
Knowledge | Hiển thị các Knowledge được tạo bởi Quản trị viên | Cho phép hiển thị các knowledge trên trang home
| Quản lý các Bài viết(Article) | Cho phép thêm Article vào Knowledge dưới quyền của Quản trị
| Xóa Knowledge | Cho phép xóa Knowledge không cần thiết
| Chỉnh sửa Knowledge | Cho phép cập nhật Knowledge
| Ẩn Knowledge | Cho phép ẩn Knowledge khi không cần dùng tới.
ADMIN | Cập nhật firmware | Cho phép website tự động cập nhât, người dùng có thể tắt hoặc bật
| Bổ sung thêm tính năng | Website cho phép Admin được bổ sung thêm tính năng cho hệ thống
| Sửa chữa cập nhật | Website sẽ được Admin sữa chữa ngay khi có feedback từ người dùng.

## Quản lý thời gian
REQUIREMENTS ENGINEERING
Task ID | What to do | Estimation |  |  | Actual |  |  | Document | Status | Note
|  | Start | End | Duration | Start | End | Duration
|  |  |  | (hrs) |  |  | (hrs)
1 | Liên lạc với Mentor và triển khai thực hiện đồ án tốt nghiệp | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  |  | Done
1.1 | Liên hệ với Mentor | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 1:30 | Liên hệ Mentor và gặp vào ngày 14/2/2023 | Done
1.2 | Đồ án tốt nghiệp | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | Đã chốt với Mentor về đồ án tốt nghiệp | Done
2 | Thực hiện và nộp Đề cương khoá luận cho bộ môn | 2023-02-20 | 2023-02-26 |  | 2023-02-20 | 2023-02-26
2.1 | Liên hệ Mentor để thực hiện đề cương. | 2023-02-20 | 2023-02-21 |  | 2023-02-20 | 2023-02-21 |  | Mentor hướng dẫn cách viết đề cương.
2.2 | Phân chia các giai đoạn
Done
3 | Tìm hiểu về Framework Django | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  | Tìm hiểu về tổng quan Framework Django, mô hình của Django và các bước thực hiện Đồ án với Django. | Done
3.1 | Framework Django là gì ? | 2023-03-06 | 2023-03-07 |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 |  |  | Done
3.2 | Quản lý trường hợp là gì ? | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  | Done
3.3 | Django có cấu trúc để xây dựng ERP như các framework có sẵn không ? | 2023-03-08 | 2023-03-10 |  | 2023-03-08 | 2023-03-10 |  |  | Done
3.4 | Mô hình, cấu trúc Django | 2023-03-11 | 2023-03-12 |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 |  |  | Done
4 | Tìm hiểu về Front-end | 2023-03-13 | 2023-03-26 |  | 2023-03-13 | 2023-03-26 |  | Tổng quan về Front-end và cách để xây dựng website | Done
4.1 | Tổng quan về Front-end
4.2 | HTML là gì ? Cấu trúc cơ bản | [7 empty] | Done
4.3 | CSS là gì? | [7 empty] | Done
4.4 | CSS Selector | [7 empty] | Doing | Khó khăn trong việc tiếp thu
4.5 | Bootsrap5 | [6 empty] | Sử dụng Bootstrap5 để tối ưu trong việc xây dựng wesbite. | Done
4.6 | Những bước thực hiện viết một website | [7 empty] | Doing
4.7 | Javascript là gì ? | [7 empty] | Doing
4.8 | Viết một giao diện cần những yếu tố gì ? | [7 empty] | Doing
4.9 | Thêm nội dung vào đề cương tốt nghiệp. | [7 empty] | Done
5 | Thiết lập cấu hình mặc định. | 2023-03-27 | 2023-03-30 |  | 2023-03-27 | 2023-03-30
5.1 | Thiết lập SASS để cấu hình mặc định CSS cho dự án | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2:00 |  | Done
5.2 | Cài đặt Bootstrap5 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0:30 |  | Done
5.3 | Viết HTML để xây dựng Website | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0:30 |  | Done
5.4 | Sử dụng cấu trúc kế thừa để sử dụng với Django. | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0:30 |  | Done
5.5 | Tạo file base.html để kế thừa | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0:30
6 | Thiết kế giao diện | 2023-03-30 | 2023-04-09 |  | 2023-03-30 | 2023-04-09
6.1 | Trang chủ | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2:00 |  | Done
6.2 | Đăng nhập | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0:30 |  | Done
6.2.1 | Thiết kế giao diện Đăng nhập | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | 2023-03-30
6.3 | Thiết kế giao diện Gửi Yêu Cầu | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2:00 |  | Done
6.3.1 | Kế thừa Layout CSS
6.4 | Thiết kế giao diện Thông tin cá nhân | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2:00 |  | Done
6.4.1 | Kế thừa Layout CSS | [5 empty] | 0:30
6.4.2 | Tùy chỉnh CSS cho giao diện Avatar và Thông tin | [5 empty] | 1:30
6.5 | Thiết kế giao diện Danh sách Yêu cầu | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2:00 |  | Done
6.5.1 | Kế thừa layout CSS
6.6 | Thiết kế giao diện Quản lý | 2023-04-05 | 2023-04-07 |  | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 8:00
6.6.1 | Kế thừa Layout CSS
6.6.2 | Thiết kế các giao diện Danh sách yêu cầu dành riêng cho Quản lý
6.6.3 | Thiết kế giao diện Quản lý nhân viên dành riêng cho Quản lý
6.7 | Dashboard | 2023-04-07 | 2023-04-09 |  | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 12:00 |  | Doing
6.7.1 | Kế thừa Layout CSS | [7 empty] | Done
6.7.2 | Sử dụng CSS Selector để cấu trúc | [7 empty] | Done
6.7.2.1 | Viết các CSS cần thiết cho cả giao diện chung | [7 empty] | Done
6.7.3 | JS Query | [7 empty] | Doing
6.7.4 | ChartJS | [7 empty] | Doing
6.7.5 | Dashboard Django | [7 empty] | Done
7 | Thiết kế tính năng | 2023-04-11 | 2023-04-28 |  | 2023-04-11 | 2023-04-28
7.1 | Trang chủ
7.1.1 | Thiết lập tính năng hiển thị Bài viết nổi bật | 2023-04-11 | 2023-04-13 |  | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 4:00 |  | Done
7.1.2 | Thiết lập tính năng quản lý Knowledge | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2:00 |  | Doing
7.2 | Tính năng gửi yêu cầu | 2023-04-15 | 2023-04-17 |  | 2023-04-15 | 2023-04-17 |  |  | Done
7.2.1 | Cho phép thêm hình ảnh, và thể loại nội dung | 2023-04-15 | 2023-04-15 |  | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 4:00 |  | Done
7.2.2 | Cho phép tính năng hiển thị các thông tin liên quan để thể hiện thông tin người dùng | 2023-04-16 | 2023-04-16 |  | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 4:00 |  | Done
7.2.3 | Bắt điều kiện nhập số điện thoại | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 4:00
7.3 | Tính năng danh sách yêu cầu | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 1:00 |  | Done
7.3.1 | Tạo đường dẫn tới yêu cầu | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0:30 |  | Done
7.4 | Thiết lập tính năng tạo bài viết | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2:00 |  | Done
7.5 | Cấu tạo data model | 2023-04-21 | 2023-04-24 |  | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 4:00 |  | Done
7.6 | Tự động hóa | 2023-04-25 | 2023-04-26 |  | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 4:00 |  | Done
7.7 | Giao phó nhân viên xử lý | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 4:00 |  | Done
8 | Thiết lập và chỉnh sửa | 2023-05-03 | 2023-05-15 |  | 2023-05-03 | 2023-05-15
8.1 | Thay đổi giao diện và một vài tính năng hiển thị(Danh sách yêu cầu, Trang chủ) | 2023-05-03 | 2023-05-08 |  | 2023-05-03 | 2023-05-08
8.1.1 | Hoàn thành CSS Trang chủ, tinh chỉnh thích hợp trên điện thoại | 2023-05-03 | 2023-05-04 |  | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 4:00 |  | Done
8.1.2 | Thêm các tính năng để hoạt động tốt hơn trên điện thoại | 2023-05-05 | 2023-05-06 |  | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 4:00 |  | Done
8.1.3 | Hoàn thành Knowledge | 2023-05-07 | 2023-05-08 |  | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 4:00 |  | Done
8.2 | Mirosoft 365 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | 2023-05-08 | 2023-05-09
8.2.1 | Hiện chưa thể đăng nhập được tài khoản trường, do chờ duyệt | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 4:00 |  | Doing
8.2.2 | Có thể đăng nhập bằng tài khoản cá nhân của Mirosoft | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 4:00 |  | Done
8.2.3 | Tạo các group dựa theo swimland đã lên kế hoạch trước đó manageUser: Quản trị viên của phòng CNTT employee: Nhân viên phòng CNTT User: mặc định là thầy cô và các sinh viên | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 4:00 |  | Done
8.3 | Các tính năng đã tinh chỉnh | 2023-05-11 | 2023-05-22 |  | 2023-05-11 | 2023-05-22
8.3.1 | Thêm bộ lọc các yêu cầu hiển thị "hoàn thành","chờ tiếp nhận","đã xử lý","đang xử lý" | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 4:00 |  | Done
8.3.2 | Thêm đánh giá ngôi sao | 2023-05-11 | 2023-05-11 |  | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 4:00
8.3.3 | Chỉnh sửa lại Image thành Attachment để có thể thêm file hoặc image | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 4:00 |  | Doing
8.3.4 | Thêm các tính năng cụ thể cho Employee | 2023-05-13 | 2023-05-14 |  | 2023-05-13 | 2023-05-14 |  |  | Doing
8.3.5 | Thêm các tính năng có ở Admin xuống cho Quản trị viên | 2023-05-15 | 2023-05-18 |  | 2023-05-15 | 2023-05-18 |  |  | Doing
8.3.6 | Xây dựng Chart để thống kê biểu đồ gồm 1.Nhân viên xử lý yêu cầu 2.Số lượng yêu cầu | 2023-05-19 | 2023-05-22 |  | 2023-05-19 | 2023-05-22 |  |  | Doing